
2018四川花卉（果类）生态旅游节分会场

暨绵竹第二十届梨花节

总体方案

一、活动宗旨：以花为媒，以旅游节庆为驱动，进一步推动沿山乡村旅游，打造绵竹沿山乡村特色旅游品牌，促进农民增收致富，全面贯彻落实党的十九大精神，习近平总书记来川视察重要讲话精神，四川省委十一届二次会议精神，德阳市八届六次全会精神，绵竹市第十三次党代会精神，优化生态环境，发展文化旅游事业，推动文旅名城建设。

二、活动主题：酒乡画城   山水绵竹
三、活动时间：2018年3月—4月
（开幕式时间：3月16日上午9:30）

四、活动地点：遵道镇、九龙镇、广济镇
土门镇、汉旺镇、拱星镇、金花镇
五、开幕式主会场：遵道镇梨花广场
六、活动组织机构

主办单位：四川省林业厅、德阳市人民政府
协办单位：四川省生态旅游协会、德阳市林业局

承办单位：中共绵竹市委、绵竹市人民政府
七、主要活动内容：

	活动安排
	活动内容
	时  间
	地  点
	责任单位

	开幕式

当天
	“酒乡画城、山水绵竹”第二十届梨花节开幕式文艺演出
	9：30-11点
	遵道镇梨花广场
	文体广电出版局、广播电视台

	
	科技、文化、卫生三下乡活动
	上午
	遵道镇梨花广场
	遵道镇党委、政府



	
	“相约玉妃故里，体验刺绣之旅”活动
	上午
	遵道镇棚花村传习所
	遵道镇党委、政府

	
	花宿酒店梨花节体验活动
	全天
	九龙镇花宿酒店展示区、悦音广场展示区
	四川绵竹花宿酒店管理公司

	特色系列活动
	遵道镇
	坝坝电影
	3月16日晚
	遵道镇

梨花广场
	遵道镇党委、政府

绵竹市新天地影院

	
	
	“感受梨花神韵，全民强身健体”登山活动
	3月20日
	遵道镇坪棚路
	遵道镇党委、政府

	
	九龙镇
	全民健身登山活动
	3月下旬——4月上旬
	九龙登山道
	跑马岭旅游公司

	
	
	乡村文艺汇演
	3月下旬——4月上旬
	悦音广场
	九龙镇文广中心

	
	
	九龙山音乐嘉年华每周一个音乐主题。民族乐器、爵士鼓、摇滚乐队、嘻哈说唱
	3.18--4.15
每周末
	九龙滑草场
	九龙开心滑草场

	
	土门镇
	春茶品鉴会
	3月中下旬
	三溪香茗茶叶公司
	三溪香茗


	
	
	“赵坡茶——我的寻茶之旅”采茶活动
	3月上旬-10月上旬
	土门镇卧牛湖茶园、三溪香茗茶叶公司
	三溪香茗


	
	
	“美丽春天、相约温泉”
	3月-5月
	麓棠温泉度假区
	麓棠温泉

	
	
	第四届玫瑰节。
	4月中旬—5月中旬
	中国玫瑰谷景区
	玫瑰产业园党委、银谷公司

	
	
	“实施乡村振兴战略、建美丽家园、展巾帼风采”趣味活动

	3月中旬

	中国玫瑰谷景区
	玫瑰产业园党委、土门镇妇联

	
	广济镇
	文艺演出暨三下乡活动
	3月20日上午9点
	广济镇梨花广场
	广济镇党委、政府

	
	
	被单戏专场
	3月20日下午3点
	广济镇梨花广场
	广济镇党委、政府

	
	
	登山活动
	3月27日上午
	广济镇卧云村
	广济镇党委、政府

	
	
	钓鱼活动
	3月29日下午3点
	广济镇卧云村
	广济镇党委、政府

	
	汉旺镇
	科技文化卫生“三下乡”活动
	3月
	新开龙腾果园
	绵竹市科技局

汉旺镇政府

新开村

	
	
	
	
	
	

	
	
	群众文艺汇演
	3月
	新开龙腾果园
	汉旺镇政府

中新友谊小学

	
	
	登山、踏青、赏花活动
	3月
	白果村登山道

新开龙腾果园
	汉旺镇政府

	
	
	公益电影放映
	4月
	汉旺镇会议培训中心
	汉旺镇政府

	
	
	农民趣味运动会
	4月
	白果村广场
	汉旺镇政府

	
	
	“格桑古韵.美丽汉旺”汉文化系列活动
	5月
	新开龙腾果园

白果村广场

武都广场

汉旺新城读书台
	汉旺镇政府

	
	拱星镇
	花果白溪摄影展

	3月17日—4月17日

	拱星镇白溪河村

	拱星镇党委政府

	
	
	第一届拱星花果白溪乡村旅游节开幕式文艺演出

	3月24日

	拱星镇白溪河村

	拱星镇党委政府

	
	
	花果白溪赏果节

	5月15日—7月20日

	拱星镇白溪河村

	拱星镇党委政府

	
	金花镇
	金花镇山乡美食体验周
	5月上旬
	金花镇三江村
	金花镇党委政府


PAGE  
4

